Anexa nr.1 la Decizia nr………../……………………….

Plan de integritate

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila în anul 2024

| Nr. crt. | Descrierea măsurii | Indicatori | Riscuri | Responsabil | Termen | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV GENERAL NR.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională |  | Declarație adoptată; Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților | Conducătorul instituției Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Ori de câte ori situația o impune | Măsura îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției. |
| Măsura 2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia |  | Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Ori de câte ori situația o impune | Planul de integritate a fost adoptat prin decizia nr.90/27.06.2022; Planul de integritate va fi revizuit ori de câte or apar riscuri și vulnerabilități noi.. |
| Măsura 3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute |  | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Anual Ori de câte ori situația o impune | Raportul de evaluare întocmit anual |
| Măsura 4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018 |  | Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; | Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Anual | Registrul riscurilor de corupție aprobat prin Decizia nr.54/09.02.2024 |
| Măsura 5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora; |  | Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Consilierul de integritate | Anual | Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31 martie pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018) |
| OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; |  | Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Conducerea instituției Conducătorii compartimentelor SERUAI | Permanent | - |
| Măsura 2. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției ,,mici’’, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); |  | Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul IM ; Facebook) | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | CCRP Conducătorii compartimentelor CI | Permanent | - |
| OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1. Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 |  | Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane/ compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță | Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila Conducătorii compartimentelor | Permanent | - |
| Obiectiv specific nr. 3.2 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale |  |  |  |  |  |  |
| Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila |  | Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Structura Audit Intern din cadrul Inspecției Muncii | O dată la 2 ani | Misiune în anul 2023 |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE MINISTERULUI |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1. Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.) |  | Materiale/informări elaborate și diseminate; | Lipsa interesului din partea personalului Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila Consilier etică, integritate | Permanent | - |
| Măsura 2. Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc) |  | Programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare | Conducerea Instituției; Coordonatorul planului de integritate CRU Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | Permanent | - |
| Măsura 3. Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul Inspectoratului de Muncă Brăila |  | Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare | Lipsa interesului din partea personalului Inspectoratului de Muncă Brăila Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de etică | Ori de câte ori este cazul | - |
| Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public |  |  |  |  |  |  |
| 13 Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al Inspectoratului de Muncă Brăila (https://www.itmbraila.ro/informatii-de-interes-public) |  | Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila | - Furnizarea de informații greșite sau incomplete - Deficiențe de comunicare - Erori umane - Apariția unor defecțiuni de natură tehnică | CCRP CI | Permanent | - |
| 14 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public |  | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către Inspectoratului de Muncă Brăila cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional - Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | CCRP CI | Permanent | - |

Grupul de lucru pentru prevenirea corupției